Программа антирисковых мер

по преодолению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических кадров

| Цели и задачи программы | Цели: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в МКОУ «Красногорская СОШ», за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладение профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования владения педагогическими технологиями и внедрения современных технологий обучения, организация наставничества по модели учитель – учитель. Задачи: 1. Прохождение независимой оценки профессиональных компетенций ; 2. Сформировать не менее двух пар «наставник- наставляемый»; 3. Составить техническое задание для сформированных пар; 4. Провести внутренний мониторинг «Уровень профессиональной компетенции»; 5. Организовать КПК для учителей на основе, выявленных профессиональных затруднений, провести собеседование с целью оказания адресной помощи; |
| --- | --- |
| Целевые показатели | -90% педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог); -100% педагогических работников на основании профессиональных затруднений разработан и реализуется ИППР; - Сформированы не менее двух пар «наставник-наставляемый» по выявленным профессиональным затруднениям; -30%учителей занятых инновационной деятельностью; - обновленная методическая работа школы |
| Методы сбора и обработки информации | -С целью анализа и реализации антирисковой программы , достижение её целевых показателей, принятых управленческих решений администрацией методом сбора информации является рассмотрение на совещании при директоре результатов: тестирования педагогических работников, выполнения технического задания парами «наставник-наставляемый», контроля , внутреннего мониторинга |

|  | ежемесячно |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Первый этап (март- апрель 2022 года) -подготовительный. Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. Второй этап (май – ноябрь 2022 года) -экспериментально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации Программы. |
| Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Мероприятие1.Проведение внешней оценки уровня профессиональной компетенции учителей; Мероприятие2. Сформировать пары «наставник – наставляемый» по выявленным затруднениям у педагогических работников»; Мероприятие3. Составление технического задания для сформированных пар; Мероприятие4.Проведение внутреннего мониторинга «уровень профессиональной компетенции»; Мероприятие5.Прохождение КПК и проведение собеседования с целью оказания адресной помощи; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -90% педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог); -100% педагогических работников, для которых разработан и реализуется ИППР; - сформированы не менее двух пар «наставник-наставляемый» по выявленным профессиональным затруднениям; -30%учителей занятых инновационной деятельностью; - обновленная методическая работы школы; - Сформировать банк данных педагогов, способных пройти аттестацию на КК |
| Исполнители | Рабочая группа, в состав которой входят: директор, заместитель директора, руководители школьных |

|  | методических объединений. |
| --- | --- |
| Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по преодолению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников |

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по преодолению недостаточной предметной и методической компетентностей педагогических работников

| Задача | Мероприятие | Сроки реализац ии | Ответстве нные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести внешнюю оценку уровня профессиональной компетентности учителей | Проведение диагностики тестирования по выявлению профессиональных затруднений у педагогических работников по 4 профилям: цифровые компетенции педагога, компетенции успешных современных учителей, компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников, работа с трудным поведением. | Апрель, 2022г. | Андриенко И.С., зам. директора | педагоги |
| Сформировать группы по выявлению затруднений у педагогов | Сформировать пары «наставник –наставляемый» | Май, 2022г. | Андриенко И.С., заместитель директора | Педагоги |
| Составить техническое задание для сформированных пар | Разработка технического задания | Июнь, 2022г. | Скачкова И.А., и.о.директора, Андриенко И.С., заместитель директора | Пары педагогов |

| Провести внутренний мониторинг «Уровень профессиональной компетенции» | Проведение внутренний мониторинг «Уровень профессиональной компетенции» | Октябрь-ноябрь, 2022 г. | Андриенко И.С., заместитель директора | Педагогичес кий коллектив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения | Проведение единого методического дня | Сентябрь -декабрь, 2022 г. (один раз в месяц) | Управленче ская команда | Педагогичес кий коллектив |
| Совершенствование методической работы с учителями для повышения предметной и методической компетентности | 1.Проведение мастер- классов, открытых уроков, практикумов; 2. Прохождение КПК и собеседование с руководителем с целью оказания методической помощи | Сентябрь -декабрь, 2022 г. (ежемеся чно, по отдельно му графику) По согласова нию | Андриенко И.С., зам. директора Скачкова И.А., и.о. директора | Управленчес кая команда, педагоги, руководител и школьных методически х объединений Управленчес кая команда, педагоги, руководител и школьных |

|  | 3. Организация участия учителей предметников в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, участие в обучающих семинарах, вебинарах и ВКС 4. Трансляция педагогического опыта на методических мероприятиях и в сети интернет | Сентябрь -декабрь, 2022 г. (ежемеся чно, по отдельно му графику) В течение года | Андриенко И.С., зам. Директора Андриенко И.С., зам.директора | методически х объединений ; Управленчес кая команда, педагоги, руководител и школьных методически х объединений Педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |